PLAN DE TRABAJO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones con perspectiva de género orientadas a disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en escuelas de educación básica, media superior y superior.

| Fase | Línea estratégica | Acciones | Porcentaje asignado a las acciones | Fecha de conclusión | Descripción de la evidencia | Porcentaje de cumplimiento a junio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.-Capacitación y Sensibilización del Programa Perspectiva de Género en la Escuela | Desarrollo y fortalecimiento de las actividades | Taller de Formación en Perspectiva de Género que imparte personal de la Dirección de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para figuras educativas (personal directivo, docente, jefatura de sector o supervisión) en los temas: 1.- ¿Porque hablar de género? ¿de dónde viene? ¿hacia dónde va? 2.- Marco jurídico 3.- Precisiones conceptuales 4.- Ejemplos exitosos de implementación de la perspectiva de género 5.- Algunos recursos materiales | 10% | Anual (Abril – Mayo) | Listas de asistencia, cuestionarios, cédula de información con compromisos, evidencia fotográfica y entrega de manuales los cuales se encuentran disponibles en versión digital, así como la presentación del taller y videos en la página http://uiimh.seph.gob.mx/ | 10% |
| 2.- Acciones con perspectiva de género en escuelas |  | Cada escuela debe reproducir el “Taller de Formación en Perspectiva de Género en la Escuela” al personal docente y administrativo. Incluir en su Consejo Técnico y Ruta de Mejora Escolar los temas de perspectiva de género y las actividades a realizar. | 30% | Anual Agosto septiembre | Formato con reporte y evidencia fotográfica en la página http://uiimh.seph.gob.mx/ | 25% |
|  |  | Integrar acciones formativas: Sensibilizar al personal docente, administrativo, estudiantes y madres o padres de familia en materia de perspectiva de género, lenguaje incluyente. Difusión de información y campañas en (Derechos de las niñas, niños y adolescentes, Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos, etc.) que realiza la Dirección de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Realizar actividades en el Marco del Día Naranja de la Campaña Únete (25 de cada mes): Conferencias, pláticas, actividades lúdicas o recreativas y portar listón naranja como símbolo de rechazo a la violencia contra las mujeres y niñas. | 40% | Anual por ciclo escolar | Formato de reporte de actividades con datos de descripción del evento, evidencia fotográfica, número de participantes e impacto esperado en la página http://uiimh.seph.gob.mx/ | 30% |
| 3.- Visitas de Seguimiento y Evaluación a Escuelas |  | Aplicar a las escuelas participantes del PPGE instrumentos de evaluación y seguimiento por parte de la DUIIMH | 20% | Anual por ciclo escolar | Cuestionarios, evidencia fotográfica y diagnóstico en la página http://uiimh.seph.gob.mx/ | 20% |
| Total |  |  | 100 |  |  | 85% |